# 見積書 (見積明細書) — AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 補助金事業者番号 | 232 R113210315 |
| 事業名 | AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入 |
| 補助金種別 | ものづくり補助金 第 21 次 (製品・サービス高付加価値化枠) |
| 採択決定日 | 令和 8 年 1 月 23 日 (2026-01-23) |
| 補助金額 | 1,000 万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 事業費総額 | 15,000,000 円 (税込) |
| 自己負担額 | 5,000,000 円 |
| 開発実施期間 | 2.5 ヶ月 (10 週間) — AI 駆動開発ツールにより従来比 5 倍のリードタイム短縮 |
| 想定スケジュール | 2026-06-08 開発着手 (事務局承認後の正式発注) → 2026-08-20 本番リリース → 2026-09-01 公式ローンチ |
| 発行先 | 株式会社ウェルフォート 御中 (法人番号 3010401170017) |
| 発行元 | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |
| 文書バージョン | 2.1 |
| 文書日付 | 2026-05-28 |
| 関連文書 | docs/funding_application/要件定義書.md |

## 1. 事業費総括表

| 大項目 | 金額 (税込) | 構成比 | 補助対象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 機械装置・システム構築費 | 10,700,000 円 | 71.3% | ○ |
| 2. クラウドサービス + AI 開発支援ツール利用費 | 1,200,000 円 | 8.0% | ○ |
| 3. 専門家経費 | 1,800,000 円 | 12.0% | ○ |
| 4. 外注費 | 800,000 円 | 5.4% | ○ |
| 5. 知的財産権関連費 | 500,000 円 | 3.3% | ○ |
| 合計事業費 | 15,000,000 円 | 100.0% |  |
| うち補助金額 (補助率 2/3) | 10,000,000 円 |  |  |
| 自己負担額 | 5,000,000 円 |  |  |

## 2. 経費明細

### 2.1 機械装置・システム構築費 (10,700,000 円) — 成果物ベース価格

主な開発委託先: 株式会社アンフィックスエンターテイメント 契約形態: 成果物ベース (deliverable-based pricing) / 各機能の市場価値で評価

| No | 項目 | 単価 (円) | 数量 | 金額 (円) | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | PM 全体統括 (要件確認・進捗管理・成果物統合・週次報告) | 1,500,000 | 1 式 | 1,500,000 | 10 週間 |
| 1-2 | 詳細設計成果物一式 (機能仕様・DB・API・セキュリティ・テスト計画) | 800,000 | 1 式 | 800,000 | 2 週間 |
| 1-3 | 検査データ取込機能 F-1 本格実装 (スキャン UX 高度化・5 検査種別対応・CSV パイプライン) | 1,200,000 | 1 式 | 1,200,000 | 3 週間 |
| 1-4 | AI 問診機能 F-3 本格実装 (5 セクション・音声+テキスト・選択肢タップ・サジェスト) | 1,200,000 | 1 式 | 1,200,000 | 3 週間 |
| 1-5 | ダッシュボード 4 UI 実装 F-4 (プログレッシブ・ディスクロージャー / アクション化 / ヘルスコーチ / シチュエーション別カード) | 1,200,000 | 1 式 | 1,200,000 | 3 週間 |
| 1-6 | 推移可視化機能 F-5 (グラフライブラリ統合・経時比較ロジック) | 600,000 | 1 式 | 600,000 | 1.5 週間 |
| 1-7 | 3 モード表示機能 F-7 (a サマリー / b 要注意抜粋 / c 全編 + deep-link) | 600,000 | 1 式 | 600,000 | 1.5 週間 |
| 1-8 | 検査キット進捗管理 F-6 (ダッシュボード + 4 段階通知 + 自己申告 UX) | 800,000 | 1 式 | 800,000 | 2 週間 |
| 1-9 | DB 設計・マイグレーション (顧客系/診断系 2 分割・14 主要テーブル・5 Edge Function) | 500,000 | 1 式 | 500,000 | 1 週間 |
| 1-10 | 認証連携 F-8 (Google One Tap・HP マイページ再認証フロー) | 400,000 | 1 式 | 400,000 | 1 週間 |
| 1-11 | Elith 連携 F-2 (EF-5/EF-6 + S3 バッチ + HMAC 署名 + 二次抽出 LLM パイプライン) | 700,000 | 1 式 | 700,000 | 2 週間 |
| 1-12 | 結合テスト・UAT 自社実施 (テスト計画策定 + 結合試験 + UAT 立会 + 受入検証) | 1,200,000 | 1 式 | 1,200,000 | 2 週間 |
| 小計 |  |  |  | 10,700,000 |  |

工期合計の表記について: 上記の各項目は並行開発で実施。10 週間の暦上期間に3-5 倍の生産性で集約 (詳細: §6 AI 駆動開発の根拠)。

価格根拠: 各項目の単価は同等規模の機能開発の市場相場 (経産省 IT 人材白書 2024、当社受注実績) に準拠。AI ツール活用により工数は短縮されるが、成果物の市場価値は不変のため、補助金対象経費としても適正水準。

### 2.2 クラウドサービス + AI 開発支援ツール利用費 (1,200,000 円)

#### 2.2.1 クラウドインフラ (運用稼働分・6 ヶ月)

事業期間 6 ヶ月 (開発 2.5 ヶ月 + 運用検証 3.5 ヶ月) のクラウド利用費。

| No | 項目 | 単価 (円/月) | 月数 | 金額 (円) | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | Vercel Pro (本番ホスティング) | 5,000 | 6 | 30,000 | 1 サイト × 6 月 |
| 2-2 | Supabase Pro × 2 (顧客系 + 診断系) | 8,000 | 6 | 48,000 | 2 プロジェクト × 6 月 |
| 2-3 | Google Gemini API (Tier 1) | 100,000 | 6 | 600,000 | 開発期 + 運用期、月 1,000 ユーザー想定 + テスト消費 |
| 2-4 | Google Cloud Storage (バックアップ) | 5,000 | 6 | 30,000 | 監査ログ・原本 PDF 冗長 |
| 2-5 | 通知配信 (Resend / Pusher) | 6,000 | 6 | 36,000 | メール + Realtime push |
| 2-6 | 監視 (Datadog / Sentry) | 18,000 | 6 | 108,000 | APM + エラートラッキング |
| インフラ小計 |  |  |  | 852,000 |  |

#### 2.2.2 AI 開発支援ツール (開発期間中・2.5 ヶ月)

本事業の核心: 従来 12-14 ヶ月を要する規模の開発を、最新の AI 駆動開発ツールで 2.5 ヶ月 (10 週間) に圧縮する。

| No | 項目 | 単価 (円/月) | 月数 × ライセンス | 金額 (円) | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-7 | Claude Code Max (Anthropic) | 30,000 | 2.5 × 2 ライセンス | 150,000 | PM + シニアエンジニア用。エージェント型コーディング、ドキュメント生成 |
| 2-8 | Cursor Pro (Cursor.ai) | 3,000 | 2.5 × 3 ライセンス | 22,500 | エディタ統合 AI コーディング |
| 2-9 | GitHub Copilot Business | 6,000 | 2.5 × 3 ライセンス | 45,000 | 補完・コードレビュー |
| 2-10 | ChatGPT Plus (補助的 LLM) | 3,000 | 2.5 × 1 ライセンス | 7,500 | クロスチェック用 |
| 2-11 | Vertex AI / Gemini sandbox (動作確認) | 30,000 | 2.5 | 75,000 | プロトタイピング・モデル比較 |
| 2-12 | 開発支援 SaaS (Figma / Linear / Notion) | 19,200 | 2.5 | 48,000 | 設計図・タスク・ドキュメント |
| AI ツール小計 |  |  |  | 348,000 |  |

#### 2.2.3 §2.2 合計

|  | 金額 (円) |
| --- | --- |
| クラウドインフラ (6 ヶ月) | 852,000 |
| AI 開発支援ツール (2.5 ヶ月) | 348,000 |
| §2.2 合計 | 1,200,000 |

### 2.3 専門家経費 (1,800,000 円)

| No | 項目 | 単価 (円) | 数量 | 金額 (円) | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | セキュリティ監査 (外部専門家) | 800,000 | 1 式 | 800,000 | PHI 取扱・3 省 2 ガイドライン適合性チェック |
| 3-2 | 医療内容監修 (医師・薬剤師) | 100,000 | 6 月 | 600,000 | 月 1 回 × 6 月の定例レビュー (開発期 + 運用検証期) |
| 3-3 | 個人情報保護法・医療情報安全管理ガイドライン顧問 (弁護士) | 100,000 | 4 回 | 400,000 | 詳細設計時 / 実装中 / リリース前 / リリース後の四半期レビュー |
| 小計 |  |  |  | 1,800,000 |  |

### 2.4 外注費 (800,000 円)

| No | 項目 | 単価 (円) | 数量 | 金額 (円) | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | AI 診断システム結合 (株式会社 Elith) | 800,000 | 1 式 | 800,000 | I/F 接合・バッチ連携・スキーマすり合わせ (AI 本体開発費は Elith 側で別途) |
| 小計 |  |  |  | 800,000 |  |

留意事項: 主な開発委託先 (アンフィックスエンターテイメント) の経費および結合テスト・UAT は「1. 機械装置・システム構築費」に計上 (内製化)。外注費は他社 (Elith) への委託分のみ。

### 2.5 知的財産権関連費 (500,000 円)

| No | 項目 | 単価 (円) | 数量 | 金額 (円) | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 商標出願料 (事業名・ロゴ) | 60,000 | 2 件 | 120,000 | 日本国内出願、印紙代込み |
| 5-2 | 特許出願料 (3 モード表示 + LLM 駆動ダッシュボード) | 200,000 | 1 件 | 200,000 | 出願料 + 弁理士手数料 |
| 5-3 | 意匠登録 (UI モック) | 90,000 | 2 件 | 180,000 | UI/UX デザインの意匠登録 |
| 小計 |  |  |  | 500,000 |  |

## 3. 補助対象/対象外区分の根拠

すべての項目が補助対象として計上可能な根拠:

| 大項目 | 根拠 |
| --- | --- |
| 1. 機械装置・システム構築費 | 製品開発に直接資する開発委託費。ものづくり補助金の主要対象経費 |
| 2. クラウド + AI 開発支援ツール利用費 | 第 18 次よりクラウドサービス利用費は正式に補助対象化。AI 駆動開発ツール (Claude Code Max / Cursor Pro 等) は製品開発を直接的に支援する SaaS サブスクリプション として同区分に計上 (補助対象期間中の利用料に限定) |
| 3. 専門家経費 | 補助事業遂行のための専門家招聘費 |
| 4. 外注費 | 補助対象経費総額の 1/2 を上限とする外注費 (本件は 5.4% で適合) |
| 5. 知的財産権関連費 | 補助対象経費総額の 1/3 を上限とする (本件は 3.3% で適合) |

## 4. 単価根拠資料

### 4.1 開発単価の出典

| 単価 | 出典 |
| --- | --- |
| 各機能の市場価値 (各項目 400,000-1,500,000 円) | 経産省「IT 人材白書 2024」中堅 SI 機能開発相場、当社受注実績、業界相場 |
| PM 全体統括 1,500,000 円 (10 週間) | 月相当 600,000 円換算 (シニア PM 月額相場の中央値 1,400,000-1,800,000 円を AI ツール活用前提で圧縮) |

### 4.2 クラウド利用費の出典

| 単価 | 出典 |
| --- | --- |
| Vercel Pro $20/月 (≈ 5,000 円) | 公式価格表 |
| Supabase Pro $25/月 × 2 (≈ 8,000 円) | 公式価格表 |
| Gemini API 月 100,000 円 | 想定利用量 (本見積 §6 試算 + 開発期のテスト消費) |

### 4.3 AI 開発支援ツール単価の出典

| ツール | 単価 | 出典 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code Max | $200/月 (≈ 30,000 円) | Anthropic 公式 Max プラン (旧 5x Pro) |
| Cursor Pro | $20/月 (≈ 3,000 円) | Cursor.ai 公式 |
| GitHub Copilot Business | $39/月 (≈ 6,000 円) | GitHub 公式 |
| ChatGPT Plus | $20/月 (≈ 3,000 円) | OpenAI 公式 |

## 5. 支払条件 (ウェルフォート → アンフィックスエンターテイメント 間)

開発実施期間 2.5 ヶ月 (10 週間) に合わせた出来高検収マイルストーン:

| MS | 内容 | 完了予定日 | 累積支払率 | 支払金額 (円・税込) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (受注) | Wellfort → アンフィックス 正式発注 (事務局承認後) | 2026-06-08 | 0% | — |
| MS-1 | 詳細設計完了 (DB / API / セキュリティ・テスト計画) | 2026-06-22 (受注 +2 週) | 15% | 1,605,000 |
| MS-2 | 基盤実装完了 (Supabase 2 分割・認証・Edge Function) | 2026-07-13 (受注 +5 週) | 40% | 2,675,000 |
| MS-3 | F-1 (検査スキャン) / F-3 (AI 問診) / F-6 (キット進捗) 完成 | 2026-07-27 (受注 +7 週) | 65% | 2,675,000 |
| MS-4 | F-2 (Elith) / F-4 (ダッシュボード 4 UI) / F-5 (推移グラフ) / F-7 (3 モード) 完成 | 2026-08-10 (受注 +9 週) | 85% | 2,140,000 |
| MS-5 | 結合テスト (アンフィックス内製) ・セキュリティ監査完了 | 2026-08-14 (受注 +9.5 週) | 95% | 1,070,000 |
| MS-6 | UAT (アンフィックス内製) 完了・本番リリース・開発事業完了 | 2026-08-20 (受注 +10 週) | 100% | 535,000 |
| 🚀 ローンチ | 公式ローンチ・顧客向けサービス開始 | 2026-09-01 (受注 +12 週) | (検収済) | — |
| 合計 (機械装置・システム構築費分のみ) |  |  |  | 10,700,000 |

(他経費区分: クラウド利用費は実費精算月次、AI 開発支援ツール費はサブスク開始時期で月次精算、専門家経費は実施回ごと、外注費は Elith との別途契約、知財関連費は出願時に発生)

## 6. AI 駆動開発による 2.5 ヶ月リードタイムの根拠 (本事業の革新性)

### 6.1 採用する AI 駆動開発ツール

本事業は、最新の AI コーディングエージェントとAI 統合開発環境 (AI-IDE) を全面的に活用する:

| ツール | 役割 | 期待される生産性向上 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code Max (Anthropic) | エージェント型コーディング: ファイル横断の実装・リファクタリング・ドキュメント生成 | 3-5 倍 |
| Cursor Pro (Cursor.ai) | エディタ統合 AI: コード補完・編集・チャット型実装支援 | 2-3 倍 |
| GitHub Copilot Business | インライン補完・コードレビュー | 1.5-2 倍 |

これらを組み合わせることで、シニアエンジニア 1 名が実質 4-6 名分の出力を達成できる。

### 6.2 AI 駆動開発の生産性向上の内訳

| 領域 | 従来手法 | AI 駆動 | 短縮率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボイラープレートコード (UI コンポーネント・DB マイグレーション・API スケルトン) | 80 時間 | 8 時間 | 90% |
| テストコード作成 (Vitest / Playwright) | 60 時間 | 12 時間 | 80% |
| ドキュメント生成 (Markdown・API リファレンス) | 40 時間 | 6 時間 | 85% |
| リファクタリング・デバッグ | 50 時間 | 15 時間 | 70% |
| 設計レビュー・実装ミス検出 | 30 時間 | 10 時間 | 67% |
| 合計工数 | 260 時間 | 51 時間 | 80% |

### 6.3 開発体制 (小規模・高効率)

AI 駆動開発により、4-6 名規模の従来チームを3 名以下の少人数編成で代替可能:

| 役割 | 人数 | 期間 |
| --- | --- | --- |
| プロジェクトマネージャ (PM) | 1 名 | 2.5 ヶ月 |
| シニアフルスタックエンジニア | 1 名 | 2.5 ヶ月 |
| シニア AI/フロントエンドエンジニア | 1 名 | 2.5 ヶ月 |
| (オプション) ミドルエンジニア | 0-1 名 | 1-1.5 ヶ月 |

### 6.4 既存パイロット成果による技術リスクの事前検証

本事業の主要機能 (F-1 検査スキャン、F-3 AI 問診) は、既にアンフィックスエンターテイメントが自己負担でパイロット版を実装済 (mirai-gpro/Scan-Chat-AI リポジトリ)。

→ パイロット投資により技術的不確実性は既に解消しており、Phase 1 本格実装は「最適化・拡張」フェーズに集中可能。2.5 ヶ月での完遂は、AI 駆動開発と既存資産の組み合わせで現実的に達成可能。

### 6.5 早期事業化のメリット (補助金事業の効果効率)

- 採択決定 (2026-01-23) から事務局承認・契約準備を経て、2026-06-08 正式発注 → 10 週間 (2.5 ヶ月) で本番リリース → 2026-09-01 公式ローンチ → 早期売上計上 (要件定義書 §9 売上計画)

- 残り事業期間 (6-7 ヶ月) を運用検証 + 機能改善ループに投入可能 → ユーザーフィードバック反映による品質向上

- 補助金事業期間内の売上実績を補助金完了報告に明示可能 → 高評価につながる

## 7. 補足

### 7.1 補助率の前提

- 本見積は補助率 2/3 (製品・サービス高付加価値化枠 + 小規模事業者) を前提

- 補助率が 1/2 の場合は事業費総額を 20,000,000 円 に増額し、自己負担を 10,000,000 円とする調整版が別途提示可能

### 7.2 税区分

すべての金額は税込。消費税は補助対象外 (補助金交付要綱に基づき消費税分は自己負担)。

### 7.3 開発実施期間と補助金事業期間の関係

| 期間 | 内容 |
| --- | --- |
| 補助金交付決定 | 2026-01-23 |
| 事務局承認・契約準備 | 2026-01-23 〜 2026-06 初旬 |
| Wellfort → UNFIX 正式発注 | 2026-06-08 (事務局承認後) |
| 開発実施期間 | 2026-06-08 → 2026-08-20 (2.5 ヶ月 / 10 週間) |
| 運用立ち上げ準備 | 2026-08-21 → 2026-08-31 (2 週間) |
| 🚀 公式ローンチ | 2026-09-01 |
| 運用・効果検証期間 | 2026-09-01 以降 (補助金事業期間内) |
| 補助金完了報告 | 補助金事業期間終了後 (補助金事務局の指定期限内) |

核心: AI 駆動開発で早期に動くプロダクトを完成させ、残期間を実証・改善に充てる。これにより補助金事業の早期事業化と有効性検証を両立する。

## 8. 本見積範囲外 — アンフィックス自社負担分 (参考表示・補助金対象外)

本補助金事業 (Phase 1 本格運用基盤) に先行して、株式会社アンフィックスエンターテイメントが自社投資の PoC として実装したパイロット V1 がある。当該成果は本補助金事業の技術リスク事前検証 + 設計資産の蓄積に直接寄与している。

重要: 以下の工数は本見積 (補助金事業) には含まれない。アンフィックス自社負担。研究・営業用途で実施済。

### 8.1 パイロット V1 (アンフィックス自社負担) 工数明細

| No | 項目 | 単価 (円) | 数量 | 金額 (円) | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1 | 検査表スキャン PoC 実装 (カメラ撮影 + PDF/画像 UL + Gemini 2.5 Flash 連携) | 2,000,000 | 1 式 | 2,000,000 | 5 検査種別対応、4 MB 上限、Markdown 確定出力 |
| P-2 | AI 問診 PoC 実装 (5 セクション + 音声 Live + テキスト + 選択肢タップ) | 2,000,000 | 1 式 | 2,000,000 | 動的サジェスト、進捗バー、レジューム機能 |
| P-3 | 設計ドキュメント体系 (12 本) 整備 | 1,000,000 | 1 式 | 1,000,000 | システムアーキテクチャ / データ統合 / 認証 / 検査機関連携 / Elith 連携 / UI/UX 等 |
| 小計 |  |  |  | 5,000,000 | (補助金対象外・アンフィックス自社負担) |

### 8.2 実施時期・目的

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 実施期間 | 2025-12 〜 2026-01 (採択決定 2026-01-23 前に完了) |
| 工数 (実工数) | AI 駆動開発活用で約 0.5 人月 |
| 工数 (市場価値換算) | 通常開発相当 約 3 人月 |
| 用途 | アンフィックスの研究開発投資・営業デモンストレーション |
| 費用負担 | アンフィックス自社負担 100% |
| 補助金との関係 | 完全に分離。補助金事業の正式発注 (2026-06-08) より前に完了済、補助対象経費に該当しない |

### 8.3 本補助金事業との接続性

パイロット V1 の成果物 (実装コード + 設計ドキュメント) は、本補助金事業 (Phase 1) の設計起点として活用する。これは ものづくり補助金交付要綱における「補助事業者が事前に保有する技術・知見の活用」に該当し、補助金事業の実現可能性を強く担保する要素となる。

### 8.4 事業全体投資総額 (補助金 + 受発注双方の自己負担)

| 主体 | 金額 (税込) | 内訳 |
| --- | --- | --- |
| 国 (ものづくり補助金) | 10,000,000 円 | Phase 1 本格運用基盤の 2/3 補助 |
| ウェルフォート自己負担 | 5,000,000 円 | Phase 1 本格運用基盤の 1/3 自己負担 |
| アンフィックス自社投資 | 5,000,000 円 | パイロット V1 (PoC) — 補助金事業対象外 |
| 総事業価値 | 20,000,000 円 |  |

→ 受発注双方が自己投資を行い、国の補助金と合わせて事業を推進する 官民協調体制。アンフィックス側の自己投資 (5,000,000 円相当) はサプライヤーとして本事業を実現するためのコミットメントを示す。

## 9. 改訂履歴

| Ver | 日付 | 内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-28 | 初版。ものづくり補助金 21 次・補助金事業者番号 232 R113210315・事業費総額 15,000,000 円 (補助金 10,000,000 円・補助率 2/3) で作成 | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |
| 2.0 | 2026-05-28 | AI 駆動開発 (Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot) で開発実施期間を 14 ヶ月 → 2.5 ヶ月 に圧縮する前提で全面改訂。§2.2 を「クラウド + AI 開発支援ツール利用費」に再構成、§5 支払スケジュールを 10 週間マイルストーンに、§6 に AI 駆動開発の生産性向上根拠を新章として追加 (3-5 倍向上の内訳、80% 工数短縮、小規模チーム編成、パイロット事前検証による技術リスク低減)。事業費総額は据え置き 15,000,000 円 (成果物の市場価値は不変) | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |
| 2.1 | 2026-05-28 | パイロット V1 を補助金対象外 (アンフィックス自社投資・研究/営業用 PoC) として明確に分離。新規 §8 「本見積範囲外 — アンフィックス自社負担分」を追加 (工数 5,000,000 円相当、採択決定前 2025-12〜2026-01 に実施、内訳 P-1 検査スキャン PoC / P-2 AI 問診 PoC / P-3 設計ドキュメント 12 本)。§8.4 で事業全体投資総額 (補助金 10M + ウェルフォート 5M + アンフィックス 5M = 20M) を明示し、官民協調体制をアピール | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |
| 2.2 | 2026-05-31 | H&K 削除・UNFIX 一括委託 に再編。§1 区分別内訳: 機械装置・システム構築費 9,500,000 → 10,700,000 円 (+1,200,000)、外注費 2,000,000 → 800,000 円 (-1,200,000)、合計 15,000,000 円は不変。§2.1 に「1-12 結合テスト・UAT 自社実施」1,200,000 円を新規追加 (2 週間)。§2.4 から H&K 行削除、Elith 800,000 円のみ残す。スケジュール全体を 2026-06-08 受注起点に再計算 (事務局承認後): §5 支払マイルストーン MS-1〜MS-6 を 2026-06-22〜2026-08-20、🚀 公式ローンチ 2026-09-01 を新規追加 (本番リリース + 運用立ち上げ 2 週間)。§7 補助金事業期間表に事務局承認・契約準備・運用立ち上げフェーズを追記 | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |